УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель главы

Администрации района по

социальным вопросам,

председатель комитета по

образованию Администрации района

И.А.Фукс

«\_\_»\_\_\_\_\_ 2014г

**План мероприятий по внедрению ФГОСа ДО в МБДОУ Петропавловского района на 2014-2016г.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п  | Мероприятия | Примерные сроки выполнения | Ответственные | Ожидаемый результат | Формы отчетных документов |
| 1**. Создание организационных условий и нормативно - правового обеспечения введения ФГОС ДО** |
| 1. | 1.Создание рабочей группы по подготовке введения ФГОС ДО.2.Заседание рабочей группы по разработке и утверждению плана-графика мероприятий по реализации направлений ФГОС ДО. | 27.02.14Ежемесячно(до 31.03.14.) | Завед, ст.восп.,Ст.воспитатель | Создание и определение функционала рабочей группы.Система мероприятий, обеспечивающих введение ФГОС ДО | Приказ об утверждении рабочей группы по подготовке введения ФГОС ДОПлан-график |
| 2. | Разработка нормативно - правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ДО  | Апрель 2014г. | Завед.,ст.восп.,Ст.воспитатель | Разработка изменений в Устав  | Приведение Устава, локальных актов, ООП в соответствие с Законом РФ от 29.12.2012. № 273 «Об образовании в РФ», ФГОС ДО (до 01.12.2014)  |
| 3. | Совещание при заведующей «Готовность ДОУ к введению ФГОС» | Март2014г. | Заведующий | Определение уровня готовности ДОУ к введению ФГОС | Протокол совещания |
| 4. | Мониторинг ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС ДО  | Март2014г. |  Заведующий | Получение объективной информации о готовности ДОУ к переходу на ФГОС ДО  | Совещание при заведующей, протокол совещания |
| 5. | Совещание при заведующей «Введение ФГОС ДО»Задача: организация непрерывного повышения квалификации в условиях сетевых мероприятий метод. службы по проблеме введения ФГОС ДО. | апрель 2014г. | Заведующийст.воспит. | Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС ДО. | Планирование образовательной деятельности в ДОУ в рамках ФГОС ДО |
| 6. | Заседание рабочей группыЦель: соответствие предметно-пространственной среды требованиям ФГОС | Ежемесячно(апрель 2014г.) | ст.воспит | Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС | Протокол |
| 7. | Организация и проведение инструктивно-методических (совещаний ),обучающих семинаров по вопросам введения ФГОС | До 01.01.2015 | Завед., ст.восп.,спец. комитета по образованию | Ликвидация профессиональных затруднений и уточнение смысловых понятий | План мероприятий, протоколы |
| 8. | Обсуждение нормативных документов дошкольного образования | Август 2013Сентябрь 2013 | Завед., ст.восп. | Производственное совещание по изучению закона «Об образовании в Российской Федерации»Проведение совещания для воспитателей «ФГОС дошкольного образования»  | Участие в совещаниях по проблемам введения ФГОС ДО |
| 9. | Организация работы рабочей группы по разработке проекта образовательной программы ДОУ в соответствии с примерными образовательными программами | 01.01.2015 | Рабочая группа | Создание ООП ДОУ | Проект программы |
| 10. | Обсуждение и утверждение ООП на педсовете | 01.09.2015 | Заведующий | Наличие ООП программы | Протокол педсовета |
| 11.  | Формирование сетевого взаимодействия по обеспечению преемственности дошкольного и начального образования в условиях реализации ФГОС ДО | 01.09.2014 | Заведующийст. воспитатель | ООП школы | Проект «Преемственность ДОУ и школы в условиях введения ФГОС ДО», договора |
| 12. | Совет трудового коллектива, педсовет Тема: «Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности ДОУ» | 01.09.2014 | Заведующий,ст.воспитатель  | Дополнение в документы регламентирующие деятельность ДОУ по введению ФГОС ДО | Приказ по утверждению локальных актов, протокол совещания СТК и протокол педсовета |
| 13. | Мониторинг введения ФГОС ДО | 01.01.2016 | Заведующий | Диагностический материал | План контроля |
| 14. | Организация отчетности по введению ФГОС ДО | ежегодно | Заведующий | Повышение квалификации педагогических работников | Отчеты, справки |
| **2. Кадровое обеспечение введения ФГОС**  |
| 1. | Курсы повышения квалификации педагогов по вопросам перехода на ФГОС ДО | до 01.01.2015 | Заведующийст.воспитатель | Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии ФГОС ДО | План-график |
| 2. | Переработка должностных инструкций педагогических работников с указанием квалификационной категории и образования | 01.09.2014 | Заведующийст.воспитатель | Повышение проф.компетентности | Должностные инструкции |

|  |
| --- |
| **3. Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС ДО**  |
| 1. | Обновление ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО к развивающей образовательной среде  | 01.09.2014  |  | Определение необходимых изменений в оснащении ДОУ с учетом требований ФГОС ДО  | Информационная справка  |
| 2. | Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ДОУ  | 01.09.2015  | Заведующий комиссия по ОТ, ответственный за ПБ, ст.мед.сестра, предс.профкома  | Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП с требованиями ФГОС ДО  | Информационная справка  |
| 3.  | Обеспечение ДОУ печатными и электронными образовательными ресурсами ООП  | 01.09.2015  | ст.воспитатель  | Оснащенность методического кабинета необходимым УМК,учебными,справочными пособиями,художественной литературой.  | Информационная справка  |
| 4.  | Обеспечение доступа педагогическим работникам, переходящим на ФГОС ДО к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных  | 01.05.2014  | Отв.за Сайт  | Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений педагогов  | Создание банка полезных ссылок, наличие странички на Сайте ДОУ «ФГОС»  |
| 5. | Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет  | постоянно  | Ст.воспитатель | Расширение возможностей доступа пользователей к банку актуальной педагогической информации и обеспечение возможности дистанционной поддержки участников образовательного процесса  | Создание банка полезных ссылок, Наличие странички на сайте ДОУ «ФГОС»  |
| 6. | Создание проектов построения предметной среды с индивидуальным подходом  | 2014 год  | Старший воспитатель, завхоз, ст.мед.сестра  | Приведение в соответствие предметной среды с требованиями ФГОС  | Проекты  |
| **4. Создание информационного обеспечения введения ФГОС** |
| 1. | Общее собрание с социальными партнерами « О введении ФГОС ДО» | 01.09.2014 | Заведующий | Информирование общественности о введение ФГОС  | Протокол |
| 2. | Размещение на Сайте ДОУ информации о введении ФГОС | 01.03.2014 | Отв.за Сайт | Информирование общественности о ходе введения ФГОС.  | Создание банка полезных ссылок, наличие странички на сайте ДОУ «ФГОС» |
| 3. | Публичный отчет ДОУ о ходе и результатах введения ФГОС. Включение в публичный доклад заведующего ДОУ раздела отражающего ход введения ФГОС | 01.10.2014 | Заведующий | Информирование общественности о ходе введения ФГОС | Размещение публичного отчета на Сайте ДОУ |
| 4. | Информирование общественности через СМИ о подготовке к введению и порядке перехода на ФГОС ДО | 2014-2016 | Заведующий,ст.воспитатель.  | Обеспечение условий открытости в реализации ФГОС. | Публикации |